中马钦州产业园区启动区中马南一街、丹兰路工程箱式变压器电气设计、10kv线路电气及路径走向设计、变压器10kv接电工程施工

公开比选文件

我公司拟对中马钦州产业园区启动区中马南一街、丹兰路工程箱式变压器电气设计、10kv线路电气及路径走向设计、变压器10kv接电工程施工通过公开比选进行采购，具体事项如下：

一、项目基本情况

中马钦州产业园区启动区中马南一街、丹兰路工程项目总投资1.04亿元，中马南一街共分为三部分，第一部分为中马南一街，为城市次干路，红线宽度为33米，该段实际长1222.706米；第二部分为中马南一街一支路，为城市支路，红线宽度为20米，该段实际长572.336米；第三部分为中马南一街二支路，为城市支路，红线宽度为15米，该段实际长516.357米；丹兰路为城市支路，红线宽30米，该段实际长度为1679.983米。

本项目预算控制价为998946.1元。

二、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格；施工资质为电力工程施工三级及以上。

三、比选须知

（一）采购范围：中马钦州产业园区启动区中马南一街、丹兰路工程箱式变压器电气设计、10kv线路电气及路径走向设计、变压器10kv接电工程施工。

（二）接收报价文件截止日期：至2016年8月27日17:00止。

（三）工期要求：中选后七天内提供设计方案文本、确定方案后14天内提供施工图及施工图预算；施工工期60天。

（四）密封要求：报价文件资料清单原件及复印件须加盖公章密封于文件袋内。

（五）报价文件资料清单

1.营业执照(复印件加盖公章)、资质证书(复印件加盖公章)；

2.报价函（注明折扣、费用大概金额）；

3.企业近三年已完成类似项目一览表（附竣工验收资料并加盖公章）；施工组织设计（包括施工方法、拟投入的主要施工机械设备计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施等）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.纸质版报价文件未按要求密封；

2.不响应比选文件实质性要求；

3.出现两个或两个以上报价；

4.报价超出预算控制价的。

五、有效报价单位数量不足三家的，本次公开比选采购无效。

六、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本项目预算控制价：998946.1元。

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分)

（二）技术文件（满分30分）

1.资质分（满分5分）：特级得5分；一级得4分；二级得3分；三级得2分。

2.业绩分（满分10分）：优得8-10分；良得6-7分；中得4-5分；差得0-3分。

3.施工组织设计（满分15分）：优得12-15分；良得8-11分；中得4-7分；差得0-3分。

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：中马钦州产业园区启动区中马南一街、丹兰路工程箱式变压器安装工程施工合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2016年8月18日

中马钦州产业园区启动区中马南一街、丹兰路

工程箱式变压器安装工程施工合同

（合同编号：             ）

工 程 名 称：中马钦州产业园区启动区中马南一街、丹兰路工程箱式变压器安装工程

签 订 日 期：  2016年  月  日

甲方：广西中马钦州产业园开发有限公司

乙方：

为保障甲方施工建设的用电需要，甲方委托乙方对广西中马钦州产业园开发有限公司启动区中马南一街、丹兰路工程箱式变压器安装工程进行施工。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商一致，达成如下具体协议：

一、工程内容：

1、中马钦州产业园区启动区丹兰路（K0+460）1台YBM-100/10.5箱式变压器的电气施工（含设计报批），10kv线路电气及路径走向设施工（含设计报批）；

2、中马钦州产业园区启动区丹兰路（K1+570）1台YBM-125/10.5箱式变压器的电气施工（含设计报批），10kv线路电气及路径走向施工（含设计报批）；

3、中马钦州产业园区启动区南一街（K0+530）1台YBM-125/10.5箱式变压器的电气施工（含设计报批），10kv线路电气及路径走向施工（含设计报批）；

4、中马钦州产业园区启动区南一街（K1+317）1台YBM-125/10.5箱式变压器的电气施工（含设计报批），10kv线路电气及路径走向施工（含设计报批）。

二、工作地点：中马钦州产业园区启动区地块内。

三、工作时间：中选后七天内提供设计方案文本、确定方案后14天内提供施工图及施工图预算；施工工期60天。

四、双方权利与义务：

（一）甲方权利与义务：

1. 负责线路走廊通道清碍工作及提供通道底下管、线埋设的相关资料，并符合线路安全运行要求，确保施工顺利进行。

2.根据项目具体工作需要向规划主管单位报建线路走向；

3.根据项目具体情况负责线路走向涉及的场地征用、树木青苗补偿；

4．按合同约定支付工程款。

（二）乙方权利与义务：

1.乙方负责施工用电变压器的安装调试。

2.乙方应按甲方工程进度要求按时施工，保证工程质量需符合本合同约定及国家有关规定标准（包括但不限于符合必要的防雷电标准）。

3.乙方工作人员进场工作必须遵守有关安全规定，并遵守甲方的各项规章制度，做到安全、文明施工。

4.乙方负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，且对施工期间乙方所有工作人员的人身、财产安全事故承担全部责任。

5.协助甲方做好设备验收送电工作。

6.工程安装及乙方提供的设备质量问题由乙方负责, 质量保修期按国家有关规定执行，质量保修期为 半 年，自工程竣工验收合格之日起算。

五、费用及结算方式：

（一）合同价款：本工程合同价款按固定总价包干，共计人民币(大写)：           元  （￥0.00），该价款已包括设计、设计报批、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工条件和材料市场的变化等可能影响工程造价的因素；未经双方同意，本价款不因任何因素而调整。

（二）支付方式：双方同意以银行转帐方式支付本合同价款，相关账户信息附后。

- （三）支付期限：

- 1.本合同签订生效且甲方收到乙方开具的税率为     的足额、合法发票后30天，甲方须向乙方支付本合同价款的30%即（人民币大写）         （￥0.00）。

2.乙方完成本工程并经甲方及有关部门验收合格送电后，且甲方收到乙方开具的合法发票后30天，甲方向乙方支付65%的合同价款即（人民币大写）       （￥0.00）。剩余合同价款的5%即（人民币大写）           元（￥0.00）为质保金，待半年质保期结束且甲方收到乙方开具的合法发票后30天支付。

六、验收标准及时

安装质量标准按国家规范及电力行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。工程质量为合格。

乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知起三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字并盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。

七、违约责任

（一）工程质量不符合合同约定或国家有关规定的，甲方有权拒绝接收，乙方负责无偿维修或返工直至工程质量经甲方验收合格。由于修理或返工造成甲方损失的，乙方应全额赔偿并承担工期延误的违约责任；维修或返工后仍不符合合同约定及国家有关规定的，甲方有权解除合同，乙方还应退还收取的全部费用，并向甲方支付合同价款30%作为违约金，甲方尚未支付的费用无须支付。

（二）工程未按本合同约定时间交付的，每逾期一天，乙方按合同价款的千分之二向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。如逾期累计超过十五日，乙方应按上述标准的2倍支付违约金（1），同时须按合同总价款的30%向甲方支付违约金（2）。同时甲方有权解除合同，乙方应退还收取的全部费用，甲方尚未支付的费用无须支付。

（三）属于保修范围的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托有资质的第三方修理(但乙方的保修义务不因此而免除)，所需要的维修费用甲方有权从工程款中直接扣除而无须经乙方同意，不足部分甲方有权向乙方追偿。

八、不可抗力

本合同执行期间，如发生订立本合同时不可预见、合同履行过程中不可避免发生并不能克服的不可抗力事件致使合同无法履行的，遭遇不可抗力的一方应当及时采取合理措施避免损失扩大并在3日内有效通知至对方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明；因遭遇不可抗力一方未及时有效采取合理措施导致损失扩大的，应向对方承担由此造成的损失

因不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定各自承担。

九、通知

本协议预留的住所地址为双方的通讯地址，任何一方不得拒收对方的信函，否则邮寄凭证视为送达凭证；一方改变通讯地址的，应当在两日内书面通知对方，否则对方按原地址邮寄的信函仍视为有效送达，由此造成的一切法律责任由改变地址的一方承担。

十、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十一、本合同一式陆份，甲方持肆份、乙方持贰份，具有同等法律效力。

十二、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。

十三、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

（以下无正文）

（本页无合同正文，为《中马钦州产业园区启动区中马南一街、丹兰路

工程箱式变压器安装工程施工合同》之签章处）

甲方：                                   乙方：

广西中马钦州产业园区开发有限公司

地址：钦州市中马钦州                     地址：                               中马大街1号B101室

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：                       或其委托代理人：

开户名称：                             开户名称：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

联系人：                               邮编：

电话：                                 电话：

施工负责人：

电话：

经办人：

签订时间：2016年  月  日