广西城建咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：广西中马钦州产业园区开发有限公司

风险管理及内部控制体系建设咨询服务

项目编号：CJNF2017022G

采购人：广西中马钦州产业园区开发有限公司

采购代理机构：广西城建咨询有限公司

2017年4月  日

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	3

第三章  投标人须知	5

第四章 评标办法及评分标准	17

第五章  咨询服务合同	23

第六章　投标文件格式	33

- 第一章  招标公告

广西中马钦州产业园区开发有限公司企业风险管理及内部控制体系

建设咨询服务招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目广西中马钦州产业园区开发有限公司企业风险管理及内部控制体系建设咨询服务（项目名称）已获批准建设，采购人为 广西中马钦州产业园区开发有限公司 ，建设资金来自企业自筹 。项目已具备招标条件，现对该项目的咨询服务服务进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

建设地点：  中马钦州产业园区

项目概况： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的目标、要求和原则，建立健全公司内部控制体系，形成内部控制长效机制。在规范公司经营管理行为的同时，实现内部控制与风险管理的有机结合，提高公司在工程管理、资金管理、业务管理等关键领域的风险识别和管控水平，为公司战略目标与经营目标的实现奠定坚实基础。

项目咨询服务预算费： 约70 万元

质量：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立符合广西中马钦州产业园开发有限公司经营特点的完善规范的内部控制体系。

内部控制的目标：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

服务周期：共180天，第一阶段：风险管理体系建设30天；第二阶段：公司内控体系建设60天；第三阶段：体系推行、评估、总结90天。

采购内容：本项目将从多个关键业务领域开展业务流程梳理和内部控制体系搭建工作，并形成系列文件，固化公司内部控制管理机制。

（1）从多个关键业务领域：战略管理、成本费用管理、资金管理、工程管理、招商管理等多个关键业务领域开展业务流程梳理和内部控制体系搭建工作，并形成系列文件，固化公司内部控制管理机制，具体内容包括：

- 梳理关键风险控制点；

- 编制内部控制管理手册；

- 编制内部控制评价手册；

- 开展内控运行有效性评价；

- 夯实内部控制基础，开展多形式、全方位、全覆盖内部控制培训工作；

- 推进内部控制持续改进与优化；

- 提交内部控制建设实施工作总结；

- 其他与内部控制建设实施相关的工作。

（2）按照《企业内部控制基本规范》全面性、重要性原则，着重从战略管理、成本费用管理、资金管理、工程管理、招商管理等方面分析公司面临的主要风险，结合内部控制体系，构建一套针对关键业务领域重要风险的管控体系。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次采购招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备营业执照，注册资本人民币3000万元及以上，若投标人为外资企业的，注册资本金按投标截止日期当日汇率折算应不低于3000万元人民币；营业执照经营范围中包含风险及系统咨询或投资咨询或企业管理咨询或管理咨询等相同（或类似）咨询服务类别的具有内控、风险管理咨询服务能力的会计师事务所或从事管理咨询或风险管理咨询的服务机构。

3.2投标人从2013年至投标截止时间止应成功实施过全球500强企业或大型中央企业的风险管理或内部控制管理咨询项目的业绩（附有关合同协议复印件或客户证明及其他证明业绩的有效客户资料）。

3.3项目负责人：应具有与本项目相关专业中级及以上专业技术资格或同等职业（执业）资格；应具有5年及以上全面风险管理或内部控制咨询经验，且至少担任过3个风险管理或内部控制管理咨询项目的项目负责人。（附有关业绩证明）。

3.4投标人无违法违规等不良记录，具有良好的银行资信及商业信誉。（附银行资信证明或资信等级证书及获奖证书等）。

3.5投标人应具有良好的财务状况及获得有效的质量管理体系认证书。

3.6 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

3.7本次招标  不接受 （接受或不接受）联合体投标。

## 4. 投标报名与招标文件的获取

4.1 投标报名

凡有意参加投标者，请于 2017  年 4  月 10 日至  2017  年 4  月14  日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8 时30分至 12 时整，下午 15 时 00 分至17时30分（北京时间，下同），由潜在投标人的委托代理人在 广西城建咨询有限公司（南宁市金湖南路31号三楼 ）报名。

报名方式：由投标人的委托代理人或法定代表人持身份证及授权委托书（委托时）进行现场报名。

4.2 招标文件的获取

由潜在投标人委托代理人的于2017  年 4  月 10 日至  2017  年 4  月14  日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8 时30分至 12 时整，下午 15 时 00 分至  17时30分（北京时间，下同），在 广西城建咨询有限公司（南宁市金湖南路31号三楼 ）购买招标文件。

4.3 招标文件（不含图纸资料）每套售价 250 元，售后不退。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及地点：2017  年  5 月  4  日北京时间  15 时 00  分在广西城建咨询有限公司开标室（南宁市金湖南路31号六楼 ）（开标地点）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3投标文件必须由投标人委托代理人递交，否则招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

## 本次招标公告同时在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.chinabidding.com.cn/（中国采购与招标网）、http://www.gxcic.net/（广西住房和城乡建设厅网）上发布。

## 7. 联系方式

采 购 人： 广西中马钦州产业园区开发   采购代理机构： 广西城建咨询有限公司

有限公司

地    址： 广西钦州市中马钦州产业园区 地    址：  南宁市金湖南路31号三楼

中马大街1号

联 系 人：                            联 系 人：   甘工

电    话： 0777-                       电    话：  0771-5823850 ，13978602634

传    真：  0771-5823850

电子邮箱：    342149442@qq.com

2017   年 4  月 10  日

- 第二章  招标项目采购需求

项目采购预算：70万

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 项目要求及技术需求 |  |
| 1 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司企业风险管理及内部控制体系建设咨询服务 | 一、项目概况 建设地点： 中马钦州产业园区 项目概况： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的目标、要求和原则，建立健全公司内部控制体系，形成内部控制长效机制。在规范公司经营管理行为的同时，实现内部控制与风险管理的有机结合，提高公司在工程管理、资金管理、业务管理等关键领域的风险识别和管控水平，为公司战略目标与经营目标的实现奠定坚实基础。 项目咨询服务预算费： 约70 万元 服务周期：共180天，第一阶段：风险管理体系建设30天；第二阶段：公司内控体系建设60天；第三阶段：体系推行、评估、总结90天。 质量：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立符合广西中马钦州产业园开发有限公司经营特点的完善规范的内部控制体系。 内部控制的目标：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 |  |
|  |  | 二、项目要求：项目将从多个关键业务领域开展业务流程梳理和内部控制体系搭建工作，并形成系列文件，固化公司内部控制管理机制。 （1）针对公司管理层面及业务流程层面，针对包括但不限于战略管理、成本费用、人力资源管理、招商管理、全面预算管理、资金管理、工程管理等关键业务领域建立健全内部控制体系，具体内容包括： - 梳理关键风险控制点； - 编制内部控制管理手册； - 编制内部控制评价手册； - 开展内控运行有效性评价； - 夯实内部控制基础，开展多形式、全方位、全覆盖内部控制培训工作； - 推进内部控制持续改进与优化； - 提交内部控制建设实施工作总结； - 其他与内部控制建设实施相关的工作。 （2）按照《企业内部控制基本规范》全面性、重要性原则，着重从战略管理、成本费用管理、资金管理、工程管理、招商管理等方面分析公司面临的主要风险，结合内部控制体系，构建一套针对关键业务领域重要风险的管控体系。 |  |
|  |  | 三、 投标人资格要求： 1. 本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备营业执照，注册资本人民币3000万元及以上，若投标人为外资企业的，注册资本金按投标截止日期当日汇率折算应不低于3000万元人民币；营业执照经营范围中包含风险及系统咨询或投资咨询或企业管理咨询或管理咨询等相同（或类似）咨询服务类别的具有内控、风险管理咨询服务能力的会计师事务所或从事管理咨询或风险管理咨询的服务机构。 2.投标人从2013年至投标截止时间止应成功实施过全球500强企业和大型中央企业的风险管理或内部控制管理咨询项目的业绩（附有关合同协议复印件或客户证明及其他证明业绩的有效客户资料）。 3.项目负责人：均应具有与本项目相关专业中级及以上专业技术职称或同等职业（执业）资格；应具有5年及以上全面风险管理或内部控制咨询经验，且2013年至投标截止时间止至少担任过3个风险管理或内部控制管理咨询项目的项目负责人。（附有关业绩证明）。 4.投标人无违法违规等不良记录，具有良好的银行资信及商业信誉。（附银行资信证明或资信等级证书及获奖证书等）。 5.投标人应具有良好的财务状况及获得有效的质量管理体系认证书。 6.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。 |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 此报价已包括了为履行本招标项目采购需求中所需的服务的全部费用（包括但不限于咨询服务费、劳务费、人工成本、复印费、文件制作费、通讯费、交通费、协议差旅费、保险费、税金等。 |
| 交付使用时间 |  |  | 共180天，第一阶段：风险管理体系建设30天；第二阶段：公司内控体系建设60天；第三阶段：体系推行、评估、总结90天。 |
| 控制目标 |  |  | 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 |
| 质量要求 |  |  | 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立符合广西中马钦州产业园开发有限公司经营特点的完善规范的内部控制体系。 |
| 知识产权归属及版权要求 |  |  | 中标人制作的涉及本次服务的所有方案，图片，文案，视频等内容，必需为原创内容，不得借鉴或抄袭他人作品，不侵犯任何第三方权益。如有第三方对此作品产生疑义，发生的任何纠纷由中标人负责解决，采购方概不负责，由中标人自行承担相关法律责任。 项目实施完成、并移交采购方验收后，所有方案，图片，文案，视频等内容和在实施过程中产生的所有素材和源文件的版权和知识产权均归采购人所有。 |
| 付款条件 |  |  | 1.合同经双方签署后，受托人向委托人提供等额增值税专用发票30天，委托人支付受托人合同总额的10%作为预付款，即人民币 元整。 2. 受托人向委托人进行第一次正式汇报并提供等额增值税专用发票30天，委托人支付受托人合同总额的20%，即人民币 万元整。 3. 受托人向委托人进行第二次正式汇报并提供等额增值税专用发票30天，委托人支付受托人合同总额的30%，即人民币 万元整。 4. 受托人提交最终成果，且最终成果经委托人验收合格后，提供等额增值税专用发票30天，委托人支付受托人合同总额的 40 %，合计支付至合同总额的100%，即人民币 万元整。 |
| 其他要求 |  |  | 项目实施中投入人员必须和投标书一致，可以增加人员，每次汇报时，项目负责人或项目副负责人必须到场。汇报会不能到场，按20000元/次，进行罚款。 |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准 |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西中马钦州产业园区开发有限公司企业风险管理及内部控制体系建设咨询服务 项目编号：CJNF2017022G |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价，投标人须就《招标项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价；此报价已包括了为履行本招标项目采购需求中所需的服务的全部费用（包括但不限于咨询服务费、劳务费、人工成本、复印费、文件制作费、通讯费、交通费、协议差旅费、保险费、税金等。2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向委托人收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：10000.00元整；投标保证金必须从投标人基本账户转出，且足额交纳。 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至广西城建咨询有限公司帐户，并确保到帐。开户名称：广西城建咨询有限公司，开户银行：建行南宁市民族大道东分理处部，银行账号：4500 1604 6530 5070 3663。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2017年4月24日17：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 5 | 投标文件组成：开标一览表一份；投标文件正本文件一份；副本文件六份。（商务、技术、报价文件应尽量装订成一册） |
| 6 | 投标截止时间及地点：投标人应于2017年5月4 日15时前将投标文件密封送交到广西城建咨询有限公司（广西南宁市金湖南路31号六楼）开标厅，逾期送达的将予以拒收，未密封作无效投标文件处理。 |
| 7 | 本次招标将于2017年5月4 日15时整在广西城建咨询有限公司（广西南宁市金湖南路31号六楼）开标厅，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 9 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.chinabidding.com.cn/（中国采购与招标网）、http://www.gxcic.net/（广西住房和城乡建设厅网）。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 12 | 采购资金来源：企业自筹 |
| 13 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 16 | 在对投标人资格审查时进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询截止时间：投标文件递交截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于广西中马钦州产业园区开发有限公司企业风险管理及内部控制体系建设咨询服务  项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“服务”系指招标项目采购内容的所有服务以及其他相关的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

联合体投标要求：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

⑷投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》，格式见附件。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.咨询服务合同；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2017年  月  日17时30分前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在同公告发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件（单独装订）、资信及商务文件、技术文件（合并装订）组成。

1.投标报价文件：

▲（1）投标函（格式见附件）；

▲（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

2.资信及商务文件：

▲（1）—（10）项为实质性要求的资信及商务材料：

（1）投标保证金转账底单复印件；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）法定代表人和委托代理人身份证复印件；

（5）有效的营业执照副本复印件；

（6）有效的组织机构代码证及税务证副本复印件（提供“三证合一”新版营业执照的即可不用提供）；

（7）2013年-2015年的经审计的财务报告（提供2013年-2015年的经审计的财务报告）

职称证书、业绩等相关证件的复印件）

（11）拟投入该项目的其他人员情况汇总表（提供拟投入技术人员职称证或学历证、职业资格证证明材料复印件）

（12）投标人自2016年11月至2017年1月份依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]及2016年11月至2017年1月份项目实施人员社保证明复印件（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，原件备查，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致）

（13）商务响应表（格式见附件）；

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（14）类似案例的业绩；

（15）投标人自主知识产权等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其技术创新能力的其他材料；

（17）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目总体要求的理解；

▲（2）项目总体架构及详细的工作方案（格式自拟）；

▲（3）技术、服务响应表；

▲（4）项目实施人员配置方案及人员业绩；（格式自拟）；

（5）投标人对本项目的服务承诺、合理化建议和改进措施、知识转移；；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、商务响应表、技术、服务响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表、售后服务承诺书必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价指提供本项目要求的规划编制、分析调研、人工成本等费用及税金的总和。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人可就《招标项目采购需求》中某个分标或全部分标的服务内容分别作完整唯一报价。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号、项目名称等信息，以免耽误投标及退款。

2.未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

3.中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

4.投标保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按投标文件编制格式装订成册，正本文件一份，副本文件六份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应密封封装投标文件（其中《开标一览表》（格式见附件）可单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章，封口处应以密封条密封，不能漏出投标文件。

2.逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

（3）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（9）未按第六章 “投标文件格式”提供的“格式” 的要求填写、内容不全或字迹模糊、辨认不清的。

（10）应交未交或不足额交投标保证金的或未按规定方式缴纳投标保证金的；

（11）未在规定时间内购买本项目招标文件的供应商。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标服务的内容，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的服务内容、质量标准、发生实质性偏离的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未持“三证合一”的新版营业执照，或授权委托书（如有授权时）、出席开标本人的身份证原件，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共 5 人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5)评委对某一项的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

（6）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.chinabidding.com.cn/（中国采购与招标网）、http://www.gxcic.net/（广西住房和城乡建设厅网）上发布公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

招标代理服务费

（1）招标代理服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向委托人收取。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章 评标办法及评分标准

- 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共5人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、投标人资质分、对项目的理解、总体工作思路与工作方案、服务承诺分、组成人员经验及素质分等方面内容按百分制打分（按四舍五入取至百分位）。

（三）本次评审采用综合评估法。投标人应按照招标文件的要求出具响应文件要求的相关材料。评审委员会将按照本章规定的评审标准和评分标准进行评审和打分，并按综合得分从高到低排名推荐中选候选人。推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人，推荐综合得分排名第三的投标人为第三中标候选人。排名若综合评分相等时，以价格较低的排名优先；价格也相同的，以技术评审得分高者排名在前；技术评审得分也相同时，以商务评审得分高者优先；商务评审得分也相同时，由评审委员会以记名方式投票表决。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

- 二、评标方法

2.1 初步评审

评审委员会将依据审查因素和审查标准进行评审，在评审过程中应答方只要有一项不符合审查标准，那么该应答方将不通过本项目的初步评审，不得进入下一步的详细评审。

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/法人证书、资质证书等其他证书一致 | 营业执照/法人证书、资质证书等 |
|  | 投标文件格式及签章 | 应答文件格式和签字、盖章符合招标文件要求 | 纸质投标文件 |
| 资格评审标准 | 法定代表人身份证明 | 须附有法人代表身份证复印件，并加盖公司章 | 法定代表人身份证明 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人委托其他代理人参加应答的，法定代表人授权书必须同时有法定代表人和被授权人的签字及公司盖章； | 法定代表人授权委托书 |
|  | 营业执照及税务登记证明 | 具备有效的营业执照及具有符合要求的经营范围 | 营业执照、税务登记证 |
|  | 资格条件 | 提供的资格证明文件符合招标文件第二章，招标采购需求的第三点“投标人资格要求”，规定的资格条件要求 | 资格证明文件 |
|  | 不存在禁止投标无效情形 | 不存在第二章“投标人须知”第三项、第（八）点，“投标无效情形”规定的任何一种情形 | / |
|  | 投标人信用 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 | 以在开标时，招标代理人员查询为准。 |
| 响应性评审标准 | 投标有效期 | 在规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 | 投标文件的有效期响应招标文件要求 |
|  | 实质性响应 | 应答文件对文件进行了实质性响应 | 需求响应 对照表 |
|  | 商务报价 | 按投标文件规定格式提交了商务报价，有法人代表或授权代表签字和单位盖章 | 报价书 |

2.2 分值构成与评分标准

| 评分项 | 分值占比 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20 | 《商务评分表》 |
| 技术部分 | 50 | 《技术评分表》 |
| 投标报价部分 | 30 | 《投标报价评分标准》 |

2.3 评分细则

2.3.1 商务部分（30分）

| 评分项目 | 细项及评分标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| - 投标人资质（20分） | - 拥有雄厚的技术、知识背景和优秀的内部控制咨询服务团队（8分）：由投标人自行对企业的经营范围，知识背景，企业荣誉、实力、优势，人员技术及内部控制咨询服务的经验等方面进行阐述。 由评标委会讨论定档后，在档次内独立打分。优：（8-6分）；良（6-4分）；中（4-2分）；差：（0分） |  |
|  | - 投标人从2013年至投标截止时间止在国内外，在同行业（园区开发企业）开展内部控制管理咨询项目的工作经验及具体案例，每个得2分，满分6分。（附有关合同复印件及业主证明或证明业绩的资料，否则不予评审计分）。 |  |
|  | 3.投标人从2013年至投标截止时间止，在全球500强企业或大型中央企业开展内部控制管理咨询项目的工作经验及具体案例，每个得1.5分，满分6分。（附有关合同复印件及业主证明或证明业绩的资料，否则不予评审计分）。 |  |
| 得分合计 |  |  |

2.3.2 技术部分（50分）

| 评分项目 | 细项及评分标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、对项目的理解、总体工作思路与工作方案、服务承诺 （35分） | 1.对本项目的采购需求的理解、项目特点、难点等进行阐述。（9分） 优[6-9分]：对项目的采购服务需求、范围充分理解，对项目的特点、难点的分析准确、到位，并提出有针对性、科学可行的控制措施。 良[3-5.9分]:对项目的采购服务需求、范围有基本的理解，对项目的特点、难点的分析准确，并提出有基本可行的控制措施。 中[0.1-2.9分]：对项目的采购服务需求、范围的有基本的理解，对项目的特点、难点的分析不准确，无相应控制措施。 差[0分]：对项目的采购服务需求、范围的理解不正确，对项目的特点、难点的分析不准确，无相应的控制措施。 |  |
|  | - 工作思路的科学性、合理性、可行性（9分） 优[6-9分]：针对本项目的采购需求的内容，拟定的工作内容、思路、流程、计划、重心、方法等，科学先进并易于理解、思路清晰、科学合理、切实可行。 良[3-5.9分]:针对本项目的采购需求的内容，拟定的工作内容、思路、流程、计划、重心、方法等，合理、基本可行。 中[0.1-2.9分]：针对本项目的采购需求的内容，拟定的工作内容、思路的方向、重点不明确，办法一般可行。 差[0分]：针对本项目的采购需求的内容，拟定的工作内容、思路的方向、不可行。 |  |
|  | - 工作方案对项目分析、工作计划、分工等合理性、可操作性。（9分） 优[6-9分]：针对本项目的采购需求的内容，对项目进行分析，拟定工作方案的计划、进度、分工合理、阶段目标明确，符合实际，可操作性强。 良[3-5.9分]:针对本项目的采购需求的内容，对项目进行分析，拟定工作方案的计划、进度、分工合理、阶段目标明确，可操作性一般。 中[0.1-2.9分]：针对本项目的采购需求的内容，对项目进行分析，拟定工作方案的计划、进度、分工不明确、可操作性一般。 差[0分]：针对本项目的采购需求的内容，对项目进行分析，拟定工作方案的计划、进度、分工不合理、不符合实际。 |  |
|  | - 服务承诺及项目质量控制（3分） 优[2-3分]：针对本项目的采购需求的内容及服务成果要求，拟定的服务承诺满足招标文件技术、商务条款要求。服务承诺内容包含有完成时间、服务响应时效、汇报工作时间等方面的承诺，内容完整、全面，对实现的控制质量、目标的承诺，符合实际、可行性强。 良[1-1.9分]:针对本项目的采购需求的内容及服务成果要求，拟定的服务承诺满足招标文件技术、商务条款要求，服务承诺内容包含有完成时间、服务响应时效、汇报工作时间等方面的承诺，内容完整，对实现的控制质量、目标，有一定的可行性。 中[0.1-0.9分]：针对本项目的采购需求的内容及服务成果要求，拟定的服务承诺满足招标文件技术、商务条款要求，服务承诺内容包含的对完成时间、服务响应时效、汇报工作时间等方面，但不全面，不完整，对实现的控制目标，有一定的可行性。 差[0分]：针对本项目的采购需求的内容及服务成果要求，拟定的服务承诺满足招标文件技术、商务条款要求，对服务完成时间、服务响应时效、汇报工作时间无承诺，可行性差。 |  |
|  | - 工作成果表达形式、服务建议及知识转移（5分） 优[4-5分]：工作成果表达形式使用文字部分WORD，图形文件采用AutoCAD格式文件，visio绘制流程图、汇报用PDF形式等，表达形式科学，易于理解。有针对本项目特点的提出科学可行的服务建议，知识转移方式方法有效、及时、能更好激发企业知识转移。 良[2-3.9分]:工作成果表达形式使用文字部分WORD，图形文件采用AutoCAD格式文件，visio绘制流程图、汇报用PDF形式等，表达形式科学，易于理解。针对本项目特点有基本的服务建议，知识转移方式方法有效、及时。 中[0.1-1.9分]：工作成果表达形式使用文字部分WORD，图形文件采用AutoCAD格式文件，visio绘制流程图、汇报用PDF形式等，表达形式不便于理解。针对本项目特点有基本的服务建议，知识转移方式方法一般。 差[0分]：工作成果表达形式使用文字部分WORD，图形文件采用AutoCAD格式文件，visio绘制流程图、汇报用PDF形式等，表达形式不便于理解。针对本项目特点无的服务建议，知识转移无方式方法。 |  |
| 二、组成人员经验及素质（15分） | 1.①拟投入的项目总负责人:具有注册咨询工程师资格或注册会计师资格，得3分；（附拟投入人员的注册证书的复印件，且注册单位必须为投标单位名称，否则不予计分。） |  |
|  | 2.项目总负责人：从2013年至投标截止时间止担任过全球500强企业或大型中央企业风险管理或内部控制管理咨询项目的项目负责人，每个1个得1分，满分5分。（附有关合同复印件及业主证明或能证明业绩的资料，否则不予评审计分）。 3.高级咨询师：具有5年及以上全面风险管理或内部控制咨询经验，具有注册咨询项目师资格得1分；具有注册会计师得1分；满分2分。（附拟投入人员的注册证书的复印件，且注册单位必须为投标单位名称，否则不予计分。） |  |
|  | 4.拟投入的其他技术人员（除项目负责人、高级咨询师）：拟投入人员在7人及以上，具有与本项目相关专业中级及以上专业技术资格或同等职业（执业）资格得5分。每缺一名或每有一名不满足要求，扣1分。满分5分。（附拟投入人员的与本项目相关专业中级及以上专业技术资格或同等职业（执业）资格证件复印件，否则不予评审计分） |  |
| 得分合计 |  |  |

2.3.3 投标报价评分标准（30分）

所有有效投标人投标报价的平均值=评标基准价，评标基准价分值设置为30分。各有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%，扣0.4分，扣完为止。不足1%的按插入法计算，保留至小数点后一位。

2.3.4 综合得分计算

综合得分=商务得分+技术得分+投标报价得分

## 3．评审程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人，若综合评分相等时，以价格较低的优先；价格也相等的，由评审委员会投票表决。

3.2.2评审委员会发现应答方的报价明显低于其他报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，作无效标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会编写评审报告，按综合得分由高到低进行排序，推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。招标人不得在中标候选人之外确定中标人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第五章  咨询服务合同

咨询合同

甲  方：

法定代表人或负责人：

地  址：

电  话：

乙  方：

法定代表人或负责人：

地  址：

电  话：

开户行名称：

帐  号：

经双方友好协商，委托人聘请受托人为                  （委托人名称）为              项目名称提供顾问咨询服务（以下简称“本项目”），双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。

- 定义

  - 本合同中

- “本合同”指合同正文及其附件，以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分，与合同正文具有同等效力。

- “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

- “ 咨询服务”指附件二（详见附件2）中订立的咨询服务内容，以及本合同第10条规定的附加咨询服务。

- “书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文（包括电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 本合同中的“天”指日历天，年、月、日均以公历计算。

  - 本合同中的各标题仅作为参考之用，不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。

- 合同的完整性

委托人与受托人订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。

- 文件效力

如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。

- 禁止转让

未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。

- 合同生效

本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效：

  - 经合同双方共同签署；

  - 委托人依照附件一（详见附件1）中的规定将预付款付至受托人的银行帐户。

- 开始咨询服务

受托人应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。

- 合同变更

双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。

- 合同终止

  - 如不可抗力条件持续超过三十天，双方均可向对方发出通知书，然后终止本合同。

  - 本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。

- 合同有效期

本合同除根据合同约定提前终止外，其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。

- 额外咨询服务

合同执行过程中，委托人如要求受托人提供额外咨询服务的，应以书面形式提出，双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加受托人咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。

- 委托人的权力和义务

  - 委托人应按附件二（详见附件2）约定的内容和期限向受托人提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料；超过约定期限仍未提供的，受托人交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中委托人应向受托人提供必要的协助。

  - 委托人变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改，因而造成受托人工作超出附件二（详见附件2）定义的服务范围和期限时，双方应视当时之实际情况，协商确定相应延期工作日，并根据受托人增加的工作量协商追加受托人咨询服务费事宜。

  - 委托人应按附件一（附件1）的约定向受托人支付咨询服务费用。因委托人自身原因导致延期支付的，则委托人应自约定支付期限届满之次日起向受托人支付违约金，每天按该期应付而未付金额的万分之二计算支付。当委托人在约定付款日期届满后三十日内仍然未能按照约定付款的（出现不可抗力或受托人违反本合同约定时除外），受托人有权单方解除本合同,同时，委托人应支付受托人在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。

  - 合同履行期间，委托人因其自身原因而要求终止或解除合同，受托人未开始咨询服务工作的，不退还委托人已付的预付款；在受托人按进度计划完成咨询成果的情况下，委托人应根据附件一（附件1）所约定的付款方式，以受托人阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段，不足一个阶段一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一个阶段一半时，按该阶段费用的全部支付。

  - 委托人要求受托人暂停咨询服务的，委托人应提前七日书面通知受托人并说明理由和暂停期限，并按照受托人实际已完成的工作量，支付相应阶段的咨询服务费用，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日，则受托人有权选择单独终止本合同。

  - 在任何情况下，委托人与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

  - 合同履行期间，委托人的项目代表为（如需变更委托人应以书面形式通知受托人）：

姓名：               职务：           手机：

电话：        传真：              E-mail:

- 受托人的权力和义务

  - 受托人应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定，并恰当地运用国际上先进科学的咨询技术，依照本合同的各项条款及附件二（详见附件2）约定的内容为委托人提供咨询服务，并提交咨询成果。

  - 受托人应按附件二（详见附件2）约定的时间提交咨询成果，如逾期提供，每逾期一天，受托人应承担该阶段合同费用万分之二的违约金。

  - 受托人应按附件二（详见附件2）约定的咨询服务范围及时间期限，对咨询成果进行相应必要的修改和完善。

  - 受托人应按附件三（详见附件3）约定的投入人员为委托人进行咨询服务，不能更换。 但在合同履行过程中，委托人如发现拟派人员不足以胜任或未能按委托人要求提供专业咨询意见指导时，委托人有权向受托人提出更换技术人员，更换的技术人员必须达到委托人的要求，受托人不可拒绝。否则，受托人应按该阶段合同费用总额的万分之二向委托人支付违约金。

  - 合同生效后，除本合同8.1、11.3、11.5款约定的情况外，受托人不得无故终止或解除合同。

  - 在任何情况下，受托人与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

  - 本合同履行期间，受托人的项目代表为：

姓名：           职务：           手机：

电话：         传真：

E-mail:

如受托人的项目代表变更，受托人自变更之日起1个工作日内应以书面形式通知至委托人，否则视为受托人项目代表未进行变更，由此产生的所有损失由受托人承担。

- 免责约定

  - 因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务，合同另一方不承担违约责任。

- 知识产权

  - 受托人向委托人提交的所有咨询成果的知识产权，在委托人按附件一约定付清咨询服务费用后，由甲乙双方共有。

  - 未经一方书面同意，另一方不得将最终咨询成果用于本合同以外的其他项目。

- 保密约定

双方承诺，双方之间进行的与本合同相关的交流信息都应当由接收方严格保密，除非为履行本合同所必需，一方不得使用或向任何第三方透露从对方获知的任何商务、技术、操作、工艺流程、市场信息等商业秘密，但下列情况除外： a） 对方书面同意；b）有关信息已为公众所知；c)一方在对方提供之前已通过其他合法途径获得该信息。

- 通知、送达

所有与本合同有关的正式通知须为书面形式，下列任何一种方式发送至本合同约定的通讯地址，即视为送达：

  - 派人送交收方指定的代表，对方须签收，否则视为该方违约。

  - 经特快专递送达，以签收时间为准；如收件方拒签，则以快递发出之日起第三日视为送达。

  - 任何一方以传真形式发送文件给另一方，另一方都必须签字确认收到有关文件，否则将视为拒绝签收。

  - 一方拒绝签收对方文件视为违约行为，对方可追究其违约责任，由此产生的所有损失由拒签方承担。

- 合同语言

本合同所用语言为中文简体。

- 适用法律及争端解决

本合同的订立、生效、解释、履行和争端解决等事项均适用中华人民共和国的法律。凡与本合同相关的争议，双方应友好协商解决；友好协商不成的，则任何一方可向钦州市仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果为终局，对双方均有约束力。

- 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具同等法律效力。

委托人（盖章）：                      受托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：          或委托代理人（签字或盖章）：

联系地址：                           联系地址：

邮政编码：                            邮政编码：

联系电话：                            联系电话：

传    真：                            传    真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

单位名称：                            单位名称：

日期：       年    月     日

附件1：

委托人应向受托人支付的咨询服务费

- 合同费用

  - 关于本合同附件2中约定的咨询服务内容，委托人应向受托人支付咨询服务费用总计：人民币            万元整（RMB                 元）。

  - 上述费用已含受托人为履行本合同附件2约定工作内容中所需的全部费用（包括但不限于咨询服务费、劳务费、人工成本、复印费、文件制作费、通讯费、交通费、协议差旅费、保险费、税金等全部费用），除双方另有明确约定外，该费用不因任何因素予以增加。

- 支付方式

以上费用以人民币为计价单位并以人民币支付，付款进度按照以下第3条约定执行，有关费用由委托人汇入受托人指定的人民币银行帐户。

- 付款进度

3.1 合同经双方签署后，受托人向委托人提供等额增值税专用发票30天，委托人支付受托人合同总额的10%作为预付款，即人民币     元整。

3.2 受托人向委托人进行第一次正式汇报并提供等额增值税专用发票30天，委托人支付受托人合同总额的20%，即人民币     万元整。

3.3 受托人向委托人进行第二次正式汇报并提供等额增值税专用发票30天，委托人支付受托人合同总额的30%，即人民币     万元整。

3.4 受托人提交最终成果，且最终成果经委托人验收合格后，提供等额增值税专用发票30天，委托人支付受托人合同总额的 40 %，合计支付至合同总额的100%，即人民币    万元整。

- 付款说明

  - 委托人应按以上付款进度将应付咨询服务费汇入受托人指定的银行帐户。如咨询服务费的支付仅因委托人自身原因出现延期，则受托人工作进度将相应顺延。

  - 委托人应在受托人分别提交各阶段咨询成果之日起三个工作日内进行书面确认并提出修改意见，逾期则视为委托人已认可受托人咨询成果。

  - 受托人在收到委托人对上一阶段工作书面确认以及应付咨询服务费之后，方开始下一阶段工作。

  - 委托人的各阶段工作汇报安排时间不能超过受托人通知委托人该阶段咨询成果已完成之日的第十日；否则，应视为该阶段工作汇报已完成。

  - 如受托人由于项目需要向委托人的正式工作汇报超过附件二（附件2）工作进度中约定的汇报次数，受托人必须服从和接受委托人提出的要求，委托人无需另行支付咨询服务费。

  - 受托人将自行完税，委托人将不预扣税款。

附件2：                  合同服务内容及要求完成时间

1. 项目地点：  中马钦州产业园区

2. 项目概况： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的目标、要求和原则，建立健全公司内部控制体系，形成内部控制长效机制。在规范公司经营管理行为的同时，实现内部控制与风险管理的有机结合，提高公司在项目管理、资金管理、业务管理等关键领域的风险识别和管控水平，为公司战略目标与经营目标的实现奠定坚实基础。

- 质量：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立符合广西中马钦州产业园开发有限公司经营特点的完善规范的内部控制体系。

- 内部控制的目标：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

5. 服务期限：共180天，自【】之日起计算，包括第一阶段：风险管理体系建设期限为30天；第二阶段：公司内控体系建设期限为60天；第三阶段：体系推行、评估、总结期限为90天，共计180天。

6. 服务范围： 本项目将从多个关键业务领域开展业务流程梳理和内部控制体系搭建工作，并形成系列文件，固化公司内部控制管理机制。

（1）从多个关键业务领域：战略管理、成本费用管理、资金管理、工程管理、招商管理等多个关键业务领域开展业务流程梳理和内部控制体系搭建工作，并形成系列文件，固化公司内部控制管理机制，具体内容包括：

- 梳理关键风险控制点；

- 编制内部控制管理手册；

- 编制内部控制评价手册；

- 开展内控运行有效性评价；

- 夯实内部控制基础，开展多形式、全方位、全覆盖内部控制培训工作；

- 推进内部控制持续改进与优化；

- 提交内部控制建设实施工作总结；

- 其他与内部控制建设实施相关的工作。

（2）按照《企业内部控制基本规范》全面性、重要性原则，着重从战略管理、成本费用管理、资金管理、工程管理、招商管理等方面分析公司面临的主要风险，结合内部控制体系，构建一套针对关键业务领域重要风险的管控体系。

附件3：                     拟投入的主要人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业 资格/技术职称证 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副负责人 （高级咨询师） |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |

注：以上拟投入人员必须和投标书一致，可以增加人员，每次汇报时，项目负责人或项目副负责人必须到场。汇报会不能到场，按20000元每次，进行罚款。

- 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在       年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年   月   日

2.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                              项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：               ），签字代表                 （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本各六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 60天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.投标报价明细表格式

### 咨询服务费用报价分析表

| 序号 | 名称 | 费用 | 占总费用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段：风险管理体系建设 |  |  |
| 2 | 第二阶段：公司内控体系建设 |  |  |
| 3 | 第三阶段：知识转移、体系推行、评估、总结 |  |  |
| … |  |  |  |
|  | 以上服务费用合计 已包括了为履行本招标文件的合同附件2约定工作内容中所需的全部费用（包括但不限于咨询服务费、劳务费、人工成本、复印费、文件制作费、通讯费、交通费、协议差旅费、保险费、税金等）。 |  |  |
|  | 报价金额大写： |  |  |

表格不够，投标人可自行编制。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

4.开标一览表信封封面格式（可以手写，须密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

5.开标一览表

开标一览表

项目名称：                             项目编号：

投标人名称：                                                     单位：元

| 序号 | 名称 | 费用 | 占总费用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段：风险管理体系建设 |  |  |
| 2 | 第二阶段：公司内控体系建设 |  |  |
| 3 | 第三阶段：知识转移、体系推行、评估、总结 |  |  |
| … |  |  |  |
|  | 以上服务费用合计 已包括了为履行本招标文件的合同附件2约定工作内容中所需的全部费用（包括但不限于咨询服务费、劳务费、人工成本、复印费、文件制作费、通讯费、交通费、协议差旅费、保险费、税金等）。 |  |  |
| 合计 | 报价金额大写： |  |  |

表格不够，投标人可自行编制。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 投标费用包括为履行本招标文件的合同附件2约定工作内容中所需的全部费用（包括但不限于咨询服务费、劳务费、人工成本、复印费、文件制作费、通讯费、交通费、协议差旅费、保险费、税金等）。

3、以上报价应与“咨询服务费用分析表”中的“投标总价合计金额”相一致。

4、投标人必须按以上格式填写，并加盖单位公章及签名，无签字、盖单位公章的投标无效。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

6.资信/商务文件目录

（1）投标保证金转账底单复印件—————————————————————（页码）

（2）投标声明书—————————————————————————————

（3）法定代表人授权委托书————————————————————————

（4）法定代表人和委托代理人身份证复印件—————————————————

（5）有效的营业执照副本复印件——————————————————————

（6）有效的组织机构代码证及税务证副本复印件（提供“三证合一”新版营业执照的即可不用提供）———————————————

（7）2013年-2015年的经审计的财务报告-------------------（提供2013年-2015年的经审计的财务报告）

（8）有效质量管理体系认证书复印件

（9）项目负责人简历表----------------------------------------（提供项目负责人的资格证书（含注册证书）、职称证书、业绩等相关证件的复印件）

（10）拟投入该项目的其他人员情况汇总表-------------------------（提供拟投入技术人员职称证或学历证、职业资格证证明材料复印件）

（11）投标人自2016年11月至2017年1月份依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]及2016年11月至2017年1月份项目实施人员的社保证明复印件———————————————————

（12）商务响应表————————————————————————————

（13）同类项目业绩证明文件———————————————————————

（14）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件————————————

（15）投标人自主知识产权等方面的认证证书———————————

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（17）投标人情况介绍 —————————————————————————

……

7.投标保证金转账底单复印件

8.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务产品的服务内容方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

9.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

10.法定代表人和委托代理人身份证复印件

- 有效的营业执照副本复印件

- 有效的组织机构代码证及税务证副本复印件（提供“三证合一”新版营业执照的即可不用提供）

13.2013年-2015年的经审计的财务报告-------------------（提供2013年-2015年的经审计的财务报告）

- 有效质量管理体系认证书复印件

### 15.项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事咨询管理工作年限 |  |  |  |  |  |
| 注册会计师证书号 程 |  |  |  |  | 注册咨询工程师注册证书号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托人名称 |  | 项目名称 | 服务内容 |  | 开始时间 | 完成日期 |  | 在项目中 担任职务 |  | 备注 |

【备注：附项目负责人的资格证书（含注册证书）、职称证书等相关证件的复印件，业绩证明材料：合同复印件，采购人出具的证明或其他能证明业绩的材料复印件。以上复印件加盖投标人公章】

### 16.拟投入该项目的其他人员情况汇总表

（附拟投入技术人员职称证或学历证、职业资格证证明材料复印件及2016年11月至2017年1月的本单位社保证明复印件，以上复印件加盖投标人公章）

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位（培训）证书 |  | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书 编号 |  |

17. 投标人自2016年11月至2017年1月份依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]及项目实施人员社保证明复印件（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，原件备查，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致）。

18.商务响应表格式：

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

18.投标人的同类项目业绩证明文件：

投标人在类似案例业绩一览表格式：（投标人的类似项目合同复印件、采购人证明或其他能证明业绩的材料应随本表附后，格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 完成状况 | 类似项目合同复印件、采购人证明或其他能证明业绩额材料的附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

20.其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

21.投标人自主知识产权等方面的资质证书或文件复印件

22.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

23.投标人情况介绍（主要服务、人员情况、规模、经营业绩等，格式自拟）

24.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）———————————

（2）项目总体架构及详细的工作方案（格式自拟）———————————

（3）技术、服务响应表表————————————————————————

（4）项目实施人员配置方案及人员业绩————————————————————

（5）投标人对本项目的服务承诺、合理化建议和改进措施、知识转移；———————

（6）投标人需要说明的其他文件和说明————————————————————

25.实施组织、服务方案（格式自拟）

26. 售后服务方案（格式自拟）

27.技术、服务响应表格式：

项目名称：

项目编号：

| - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 服务名称 | - 项目要求及服务要求 | - 项目要求及服务要求 |  |

注：投标人应根据投标服务项目要求及服务要求、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表（签字 ）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

28. 项目实施人员配置方案及人员业绩（格式自拟）

29.投标人对本项目的服务承诺、合理化建议和改进措施、知识转移；（格式自拟）

30.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

其他文书、文件格式自拟

42

42

广西中马钦州产业园区开发有限公司企业风险管理及内部控制体系建设咨询服务                  招标文件

广西中马钦州产业园区开发有限公司企业风险管理及内部控制体系建设咨询服务